## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE |  |  | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A,C,D,G.N,Ñ,O,P,Q,R,T,U,V,X,Y,Z | 7.15 |  |  | Va=((Tp-To)/6)^2
A)Levantamiento de requerimientos | 0.3 | 0.4 | 0.6 | * | A | 0.41667 | - | A,,M,Ñ,O,P.Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z | 6.2833 | Ruta Critica |  | A | 0.0025
B)Diseñar la arquitectura del sistema | 0.1 | 0.4 | 0.6 | A | B | 0.38333 | A | A,B,E,F,G,N,Ñ,O,P,Q,R,T,U,V,X,Y,Z | 7.9167 |  |  | B | 0.0069444
C)Creación de diagrama ER | 0.1 | 0.3 | 0.4 | A | C | 0.28333 | A | A,M,N,Ñ,O,P.Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z | 6.6667 | VA | 0.088611 | C | 0.0025
D)Estructura de base de datos | 0.2 | 0.4 | 0.6 | C | D | 0.4 | C |  |  |  |  | D | 0.0044444
E)Realizar un formulario de entrada de los productos | 0.1 | 0.3 | 0.5 | B | E | 0.3 | B |  |  | Desviacion Estandar |  | E | 0.0044444
F)Validar el ingreso de la informacion | 0.3 | 0.4 | 0.9 | E | F | 0.46667 | E |  |  | DE=Raiz(VA) |  | F | 0.01
G)Guardar la informacion en la base de datos | 0.3 | 0.5 | 0.9 | D,F | G | 0.53333 | D,F |  |  | 0.29768 |  | G | 0.01
H)Desarrollo de funcionalidad para mostrar y actualizar inventario | 0.4 | 0.5 | 0.8 | E,G | H | 0.53333 | E,G |  |  |  |  | H | 0.0044444
I)Implementacion de filtros y busquedas por codigo | 0.4 | 0.5 | 0.7 | H | I | 0.51667 | H |  |  |  |  | I | 0.0025
J)Actualizar base de datos en tiempo real con cada movimiento de producto | 0.1 | 0.2 | 0.6 | G,H | J | 0.25 | G,H |  |  | Z=(X-M)/DE |  | J | 0.0069444
K)Configurar el umbral del stock minimo | 0.1 | 0.3 | 0.7 | J | K | 0.33333 | J |  |  | X= 8 Semanas |  | K | 0.01
L)Avisar mediante correos automaticos | 0.3 | 0.5 | 0.7 | K | L | 0.5 | K |  |  | M - Ruta Crítica |  | L | 0.0044444
M)Creación de modulo de registro y gestion de proveedores | 0.4 | 0.5 | 0.7 | A | M | 0.51667 | A |  |  | 0.26875 |  | M | 0.0025
N)Implementar la eliminacion y actualizacion de informacion | 0.1 | 0.4 | 0.6 | G,M | N | 0.38333 | G,M |  |  |  |  | N | 0.0069444
Ñ)Relacionar con el sistema de compras | 0.5 | 0.6 | 0.8 | M,N | Ñ | 0.61667 | M,N |  |  |  |  | Ñ | 0.0025
O)Diseñar un formulario para las ordenes de compra | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Ñ | O | 0.48333 | Ñ |  |  | Probabilidad |  | O | 0.0025
P)Validar y procesar ordenes de compra | 0.1 | 0.3 | 0.5 | O | P | 0.3 | O |  |  | 60.64% |  | P | 0.0044444
Q)Actualizar inventario para registrar la transaccion | 0.5 | 0.6 | 0.8 | P | Q | 0.61667 | P |  |  |  |  | Q | 0.0025
R)Implementar funcionalidades en la generacion de reportes | 0.3 | 0.6 | 0.8 | Q | R | 0.58333 | Q |  |  |  |  | R | 0.0069444
S)Calcular dias de inventario y detectar el sobreinventario (sobrestock) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | R | S | 0.21667 | R |  |  |  |  | S | 0.0025
T)Creación de tablas y graficos para analisis de reportes | 0.2 | 0.5 | 0.6 | R,S | T | 0.46667 | R,S |  |  |  |  | T | 0.0044444
U)Realizar pruebas unitarias y de integracion | 0.2 | 0.6 | 0.8 | T | U | 0.56667 | T |  |  |  |  | U | 0.01
V)Verificar el funcionamiento de cada modulo | 0.4 | 0.6 | 0.8 | U | V | 0.6 | U |  |  |  |  | V1 | 0.0044444
W)Solicitar feedback a usuarios (empleados) y realizar ajustes necesarios | 0.3 | 0.5 | 0.8 | V | W | 0.51667 | V |  |  |  |  | W | 0.0069444
X)Instalar el proyecto en el entorno de trabajo | 0.2 | 0.4 | 0.6 | V | X | 0.4 | V |  |  |  |  | X | 0.0044444
Y)Capacitacion del personal para el uso del software | 0.1 | 0.2 | 0.3 | X | Y | 0.2 | X |  |  |  |  | Y | 0.0011111
Z)Realizar mantenimiento preventivo periodicamente | 0.1 | 0.3 | 0.5 | Y | Z | 0.3 | Y |  |  |  |  | Z | 0.0044444
INICIO
Conclusion5
En esta actividad aprendi bastante a poder calcular el tiempo estimado para la realizacion de un desarrollo de software, el resultado que se obtuvo fue de un 60.64% de probabilidad que nuestro desarrollo se realice en los 2 meses que se tiene pensado, este metodo se me hace muy util para poder brindar a nuestro cliente un tiempo estimado mas sin embargo cada una de las actividades que se tienen que realizar se tiene que hacer de forma consisa.
Si recomensaria este tipo de metodo para un desarrollo de software
A
B
D
C
F
E
G
H
FIN
I
P
J
Ñ
M
O
N
L
K
S
Y
R
Q
U
T
V
W
X
Z
0.42
0.40
0.30
0.30
0.62
0.38
0.52
0.50
0.33
0.25
0.52
0.53
0.47
0.30
0.38
0.60
0.57
.047
0.22
0.58
0.62
0.20
0.30
0.28
0.40
0.53
0.52