## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE |  |  | Varianza
| Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A,C,D,G.N,Ñ,O,P,Q,R,T,U,V,X,Y,Z | 24.0667 |  |  | Va=((Tp-To)/6)^2
A)Levantamiento de requerimientos | 1 | 1.5 | 3 | * | A | 1.6667 | - | A,,M,Ñ,O,P.Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z | 21.3667 |  |  | A | 0.11111
B)Diseñar la arquitectura del sistema | 1.5 | 2 | 3 | A | B | 2.0833 | A | A,B,E,F,G,N,Ñ,O,P,Q,R,T,U,V,X,Y,Z | 27.55 |  |  | B | 0.0625
C)Creación de diagrama ER | 0.5 | 1 | 1.5 | A | C | 1 | A | A,M,N,Ñ,O,P.Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z | 23.8667 |  |  | C | 0.027778
D)Estructura de base de datos | 1 | 2 | 3 | C | D | 2 | C |  |  |  |  | D | 0.11111
E)Realizar un formulario de entrada de los productos | 0.5 | 1 | 2 | B | E | 1.0833 | B |  |  |  |  | E | 0.0625
F)Validar el ingreso de la informacion | 0.5 | 1 | 2 | E | F | 1.0833 | E |  |  |  |  | F | 0.0625
G)Guardar la informacion en la base de datos | 1.7 | 2 | 2.6 | D,F | G | 2.05 | D,F |  |  |  |  | G | 0.0225
H)Desarrollo de funcionalidad para mostrar y actualizar inventario | 0.4 | 0.8 | 1 | E,G | H | 0.76667 | E,G |  |  |  |  | H | 0.01
I)Implementacion de filtros y busquedas por codigo | 1 | 1.2 | 1.5 | H | I | 1.2167 | H |  |  |  |  | I | 0.0069444
J)Actualizar base de datos en tiempo real con cada movimiento de producto | 1 | 1.9 | 2.3 | G,H | J | 1.8167 | G,H |  |  |  |  | J | 0.046944
K)Configurar el umbral del stock minimo | 0.5 | 1 | 1.5 | J | K | 1 | J |  |  |  |  | K | 0.027778
L)Avisar mediante correos automaticos | 0.3 | 0.5 | 0.7 | K | L | 0.5 | K |  |  | Ruta Critica |  | L | 0.0044444
M)Creación de modulo de registro y gestion de proveedores | 2 | 2.6 | 3 | A | M | 2.5667 | A |  |  |  |  | M | 0.027778
N)Implementar la eliminacion y actualizacion de informacion | 2 | 2.5 | 3 | G,M | N | 2.5 | G,M |  |  | VA | 0.7025 | N | 0.027778
Ñ)Relacionar con el sistema de compras | 2 | 2.3 | 3 | M,N | Ñ | 2.3667 | M,N |  |  |  |  | Ñ | 0.027778
O)Diseñar un formulario para las ordenes de compra | 0.5 | 1 | 1.3 | Ñ | O | 0.96667 | Ñ |  |  | Desviacion Estandar |  | O | 0.017778
P)Validar y procesar ordenes de compra | 1 | 1.7 | 2.5 | O | P | 1.7167 | O |  |  | DE=Raiz(VA) |  | P | 0.0625
Q)Actualizar inventario para registrar la transaccion | 0.5 | 1 | 1.3 | P | Q | 0.96667 | P |  |  | 0.83815 |  | Q | 0.017778
R)Implementar funcionalidades en la generacion de reportes | 0.3 | 1 | 1.5 | Q | R | 0.96667 | Q |  |  |  |  | R | 0.04
S)Calcular dias de inventario y detectar el sobreinventario (sobrestock) | 1.5 | 2.3 | 3 | R | S | 2.2833 | R |  |  |  |  | S | 0.0625
T)Creación de tablas y graficos para analisis de reportes | 1 | 1.1 | 1.3 | R,S | T | 1.1167 | R,S |  |  | Z=(X-M)/DE |  | T | 0.0025
U)Realizar pruebas unitarias y de integracion | 0.2 | 0.6 | 0.8 | T | U | 0.56667 | T |  |  | X= 8 Semanas |  | U | 0.01
V)Verificar el funcionamiento de cada modulo | 1 | 2 | 2.5 | U | V | 1.9167 | U |  |  | M - Ruta Crítica |  | V1 | 0.0625
W)Solicitar feedback a usuarios (empleados) y realizar ajustes necesarios | 0.3 | 1 | 1.5 | V | W | 0.96667 | V |  |  | -23.3251 |  | W | 0.04
X)Instalar el proyecto en el entorno de trabajo | 0.6 | 1 | 1.5 | V | X | 1.0167 | V |  |  |  |  | X | 0.0225
Y)Capacitacion del personal para el uso del software | 0.5 | 0.9 | 2 | X | Y | 1.0167 | X |  |  |  |  | Y | 0.0625
Z)Realizar mantenimiento preventivo periodicamente | 2 | 2.1 | 3 | Y | Z | 2.2333 | Y |  |  | Probabilidad |  | Z | 0.027778
69.48%
INICIO
Conclusion
En esta actividad aprendi bastante a poder calcular el tiempo estimado para la realizacion de un desarrollo de software, el resultado que se obtuvo a mi parecer no fue el correcto, ya que me salio un valor negativo al encontrar el valor de Z y de acuerdo a la tala no se encuentra un valor de ese tipo, asi que lo que hice fue hacerlo en decimal y se tomo como 0.2492 y de acuerdo a la tabla hay una probabilidad de 69.48% de que el rpoyecto pueda cumplirse en el tiempo estimado, de no ser asi espero profe me pueda ayudar a saber cual es mi error en el calculo.
La ruta mas extensa es la que nos da un valor de 31.18 a mi parecer es bastante alto, sin mas se me hace una herramienta bastante buena para los calculos.
A
B
D
C
F
E
G
H
FIN
I
P
J
Ñ
M
O
N
L
K
S
Y
R
Q
U
T
V
W
X
Z
1.67
1.02
0.97
1.72
0.97
2.37
2.50
2.57
0.50
1.00
1.82
1.22
0.77
2.05
1.08
1.08
2.00
1.00
2..08
1.92
0.57
1.12
2.28
0.97
0.97
1.02
2.23